Приложение № 1

к приказу ФТС России

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведомственный план Федеральной таможенной службы по реализации мероприятий   
в области открытых данных на 2017 – 2018 годы**

| № п/п | Название мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель[[1]](#endnote-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** | | | |
| 1.1 | Аудит информационных ресурсов ФТС России на предмет выявления общедоступной информации для возможного размещения в форме открытых данных, а также выявление востребованности такой информации |  |  |  |
| 1.1.1 | Обобщение поступивших предложений о создании новых наборов открытых данных | формирование Перечня данных, находящихся в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов, которые могут быть размещены в форме открытых данных  в разделе «Открытые данные» на официальном сайте ФТС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт ФТС России) (далее – Перечень) и направление его в Управление по связям с общественностью ФТС России (далее – УСО) | ежегодно | Главное управление информационных технологий ФТС России (далее – ГУИТ), Центральное информационно-техническое таможенное управление  (далее – ЦИТТУ),  структурные подразделения ФТС России,  региональные таможенные управления (далее – РТУ),  специализированные РТУ,  таможни, непосредственно подчиненные ФТС России,  учреждения, находящиеся в ведении ФТС России |
| 1.1.2 | Проведение 30-дневного социологического опроса в целях определения уровня удовлетворенности информацией, представленной на сайте в форме открытых данных, и выявления профилей потребностей, характерных для различных референтных групп, а также направление Перечня для обсуждения в Общественный совет при ФТС России и Экспертно-консультативный совет по таможенной политике при ФТС России (далее – Общественные советы);  направление в Главное организационно-инспекторское управление ФТС России (далее – ГОргИУ) результатов опроса, а также предложений Общественных советов | размещение Перечня на официальном сайте ФТС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление Перечня в Общественные советы  направление в ГОргИУ информации о результатах социологического опроса и предложениях Общественных советов | в течение  7 рабочих дней с момента получения Перечня  в течение  7 рабочих дней с момента получения результатов опроса и предложений Общественных советов | УСО |
| 1.1.3 | Подготовка доклада о результатах проведенного аудита информационных ресурсов ФТС России на предмет выявления общедоступной информации для возможного размещения в форме открытых данных, а также выявление востребованности такой информации и направление его в Рабочую группу Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства «Совет по открытым данным» (далее – Совет по открытым данным) | направление доклада в Совет по открытым данным | в 30-дневный срок с момента получения результатов опроса и предложений Общественных советов | ГОргИУ  ГУИТ  УСО |
| 1.2 | Планирование размещения информации Федеральной таможенной службы в форме открытых данных | актуализация графика размещения Федеральной таможенной службой наборов открытых данных и размещение его на сайте ФТС России | по мере необходимости | ГОргИУ,  ЦИТТУ |
| 1.3 | Актуализация регламента взаимодействия ФТС России с таможенными органами по вопросам размещения открытых данных | актуализация приказа ФТС России  от 13 января 2015 г. № 19  «Об утверждении порядка раскрытия информации в области открытых данных, содержащихся в информационных ресурсах таможенных органов Российской Федерации» | по мере необходимости | ГОргИУ |
| **2** | **Обеспечение доступа к открытым данным** | | | |
| 2.1 | Подготовка доклада в Совет по открытым данным о размещении общедоступной информации, находящейся в распоряжении ФТС России, в сети Интернет в форме открытых данных в соответствии с Графиком раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных, утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28.10.2016 № 7 | направление доклада в Совет по открытым данным | февраль 2017 г. | ГОргИУ  ЦИТТУ |
| 2.2 | Поддержание в актуальном состоянии и размещение наборов открытых данных, их паспортов и структур | актуализация наборов открытых данных, их паспортов и структур, размещенных на сайте ФТС России | в течение года | структурные подразделения ФТС России,  РТУ,  специализированные РТУ,  таможни, непосредственно подчиненные ФТС России,  учреждения, находящиеся в ведении ФТС России,  ЦИТТУ |
| 2.3 | Организация хранения на сайте ФТС России прошлых версий наборов данных | организация на КПС «WEB-сервер ФТС России» архивного хранения наборов открытых данных, имеющих более 10 версий | в течение года | ЦИТТУ |
| 2.4 | Оказание консультационной помощи по вопросам опубликования наборов открытых данных должностным лицам ФТС России, ответственным за создание и поддержание в актуальном состоянии наборов открытых данных | повышение уровня знаний и прикладных навыков должностных лиц ФТС России в области открытых данных | в течение года | ГУИТ,  ЦИТТУ |
| 2.5 | Оценка соответствия мероприятий по информатизации и целевых показателей и индикаторов их реализации, предусмотренных планами информатизации, приоритетному направлению, направленному на повышение качества и обеспечение доступности государственных информационных ресурсов, в том числе в форме открытых данных | направление предложений в Минкомсвязь России для подготовки сводного доклада в Правительство Российской Федерации | июнь 2017 г. | ГУИТ |
| 2.6 | Корректировка настоящего ведомственного плана и размещение его на сайте ФТС России | актуализация ведомственного плана и размещение его на сайте ФТС России | по мере необходимости | ГОргИУ,  ЦИТТУ |
| **3** | **Обеспечение работы с открытыми данными** | | | |
| 3.1 | Создание функционала автоматического формирования и публикации открытых данных таможенной статистики внешней торговли на сайте ФТС России[[2]](#endnote-3) | опубликование в автоматическом режиме на сайте ФТС России наборов открытых данных таможенной статистики внешней торговли | четвертый квартал  2018 г. | Управление таможенной статистики и анализа,  ГУИТ,  ЦИТТУ |
| 3.2 | Размещение на странице каждого набора открытых данных на сайте ФТС России информации о количестве посещений в целях оценки востребованности | обеспечение доступности информации о количестве обращений к набору открытых данных (по мере доработки) | четвертый квартал  2018 г. | ЦИТТУ, ГУИТ |
| 3.3 | Размещение на сайте ФТС России средств визуализации наборов открытых данных (таблиц, графиков, карт) | размещение информации на сайте ФТС России | четвертый квартал  2018 г. | ЦИТТУ,  ГУИТ,  УСО |

Начальник Главного   
организационно-инспекторского управления И.А. Кузьминов

Приложение № 2

к приказу ФТС России

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График размещения Федеральной таможенной службой в 2017 – 2018 годах   
наборов открытых данных**

| №  п/п | Предварительное наименование | Периодичность предоставления/обновления | Уровень детализации | Ответственный за публикацию федеральный государственный орган (публикатор) | Срок обеспечения соответствия методическим рекомендациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документы государственного стратегического планирования ФТС России | по мере внесения изменений,  но не реже  1 раза в год | федеральный | Главное организационно-инспекторское управление | май 2018 г. |
| 2 | Перечень товаров для личного пользования, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывозу с его территории | по мере внесения изменений,  но не реже  1 раза в год | федеральный | Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля | октябрь 2018 г. |
| 3 | Перечень товаров для личного пользования, ограниченных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывозу с его территории | по мере внесения изменений,  но не реже  1 раза в год | федеральный | Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля | октябрь 2018 г. |

Начальник Главного   
организационно-инспекторского управления И.А. Кузьминов

1. Ответственным исполнителем определен начальник структурного подразделения ФТС России/таможенного органа. [↑](#endnote-ref-2)
2. В рамках выделенного бюджетного финансирования. [↑](#endnote-ref-3)