**План Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год**

**Референтные группы:**

1. Работодатели, предприниматели и граждане, работающие по трудовым договорам.

2. Граждане-получатели социальных и реабилитационных услуг.

3. Пенсионеры России.

4. Должностные лица и научно-экспертное сообщество системы государственного управления.

**Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Проведение расширенного заседания коллегии Минтруда России по вопросу «Об итогах работы Минтруда России в 2017 году и задачахна 2018 год» с приглашением экспертного сообщества: представителей объединений профсоюзов, работодателей, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, других заинтересованных лиц | март 2018 года | Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов),Департамент управления делами (А.Г. Китин) |
| 2. | Обеспечение актуализации состава рабочей группы по внедрению в деятельность Минтруда России принципов и механизмов открытого правительства | апрель 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак) |
| 3. | Обеспечение актуализации перечня федеральных государственных гражданских служащих Минтруда России, ответственных за взаимодействие с представителями референтных групп  | май 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак) |
| 4. | Экспертное обсуждение предложений по повышению открытости министерства в формате открытых данных на Общественном совете при Минтруде России, с участием представителей ИТ-отрасли | I-II квартал 2018 года | Ответственные за открытые данные,директора департаментов,Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Ф.И. Воронин),Представители ИТ-отрасли |

**Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчетная дата** | **Ответственное лицо** |
| ***Механизм: Публичная декларация целей и задач*** |
| 5. | Подготовка отчета о реализации публичной декларации целей и задач Минтруда России за 2017 год | I квартал 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак),директора департаментов  |
| 6. | Разработка проекта публичной декларации целей и задач Минтруда России на 2018 год (с учетом достигнутых результатов за 2017 год) | I квартал 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак),директора департаментов  |
| 7. | Представление и обсуждение проекта публичной декларации целей и задач Минтруда России на 2018 год на заседании Общественного совета при Минтруде России | март 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак),Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Ф.И. Воронин) |
| 8. | Утверждение и размещение публичной декларации целей и задач Минтруда России на 2018 год на официальном сайте Минтруда России в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц | I квартал 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак) |
| 9. | Представление публичной декларации целей и задач Минтруда России на 2018 год на расширенном заседании коллегии Минтруда России | март 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак),Департамент управления делами (А.Г. Китин) |
| 10. | Подготовка отчета о ходе реализации публичной декларации целей и задач Минтруда России на 2018 год за 6 месяцев | III квартал 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак),директора департаментов  |
| 11. | Подготовка отчета о ходе реализации публичной декларации целей и задач Минтруда России на 2018 год за 9 месяцев | IV квартал 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак),директора департаментов  |
| 12. | Подготовка итогового отчета о реализации публичной декларации целей и задач Минтруда России за 2018 год | IV квартал 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак),директора департаментов  |
| ***Механизм: Общественный совет*** |
| 13. | Разработка плана работы Общественного совета при Минтруде России на 2018 год (с учетом достигнутых результатов за 2017 год) | I-II квартал 2018 года | Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Ф.И. Воронин) |
| 14. | Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Минтруда России информации о персональном составе Общественного совета при Минтруде России | I-IV квартал 2018 года | Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Ф.И. Воронин),Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов) |
| 15. | Представление и обсуждение плана работы Общественного совета при Минтруде России на 2018 год на заседании Общественного совета при Минтруде России | I квартал 2018 года | Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Ф.И. Воронин) |
| 16. | Утверждение и размещение плана работы Общественного совета при Минтруде России на 2018 год на официальном сайте Минтруда России | I-II квартал 2018 года | Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Ф.И. Воронин),Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов) |
| 17. | Подготовка и обсуждение заключений Общественного совета при Минтруде России на разрабатываемые Минтрудом России проекты общественно значимых нормативно правовых актов и документов Минтруда России | I-IV квартал 2018 года | Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Ф.И. Воронин),директора департаментов |
| 18. | Участие представителей Общественного совета при Минтруде России в работе конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и в кадровый резерв, аттестационной комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов  | I-IV квартал 2018 года | Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Ф.И. Воронин),Департамент управления делами (А.Г. Китин) |
| 19. | Размещение на официальном сайте Минтруда России ежегодного публичного отчета об итогах деятельности Общественного совета при Минтруде России | I квартал 2019 года | Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов),Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Ф.И. Воронин) |
| ***Механизм: Открытые данные*** |
| 20. | Организация и проведение в Минтруде России обучающего семинара по теме «Формирование и развитие наборов открытых данных» | III квартал 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак) |
| 21. | Актуализация и расширение перечня наборов открытых данных, в том числе в соответствии с графиком раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных, утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 28 октября 2016 года № 7  | I-IV квартал 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак), директора департаментов  |
| 22. | Разработка и согласование с Советом по открытым данным проекта ведомственного плана Минтруда России по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018 год (с учетом достигнутых результатов за 2017 год) | I-III квартал 2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак) |
| 23. | Размещение ведомственного плана Минтруда России по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018 год на официальном сайте Минтруда России  | I-IV квартал 2018 года  | Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов),Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак) |
| 24. | Участие в Общероссийском саммите «Открытые данные – 2018»  | в сроки, установленные организаторами | Директора департаментов  |
| 25. | Участие во Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации» | в сроки, установленные организаторами | Директора департаментов  |
| 26. | Корректировка ведомственного плана Минтруда России по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018 год  | II-IV квартал 2018 года  | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак) |
| ***Механизм: Публичная отчетность*** |
| 27. | Подготовка итогового доклада о результатах деятельности Минтруда России за 2017 год | I-II квартал 2018 года | Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов), директора департаментов  |
| 28. | Размещение итогового доклада о результатах деятельности Минтруда России за 2017 год на официальном сайте Минтруда России | I-II квартал 2018 года | Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов) |
| 29. | Подготовка отчета о результатах выполнения Плана-графика мероприятий Минтруда России по реализации документов стратегического планирования на 2017 год  | I квартал 2018 года | Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов),директора департаментов  |
| 30. | Размещение отчета о результатах выполнения Плана-графика мероприятий Минтруда России по реализации документов стратегического планирования на 2017 год на официальном сайте Минтруда России | I квартал 2018 года | Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов) |
| 31. | Подготовка отчета о результатах выполнения мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции на 2017-2018 годы | I-IV квартал 2018 года | Департамент управления делами (А.Г. Китин) |
| 32. | Размещение отчета о результатах выполнения мероприятий, предусмотренных Планом по противодействию коррупции на 2017-2018 годы | IV квартал 2018 года | Департамент комплексного анализа и прогнозирования (В.Ф. Колбанов),Департамент управления делами (А.Г. Китин) |
| ***Механизм: Работа с референтными группами*** |
| 33. | Осуществление взаимодействия с референтными группами в рамках общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и программных документов в сфере труда и социальной защиты | I-IV квартал 2018 года  | Директора департаментов  |
| 34. | Реализация инициативного проекта «Всероссийский конкурс «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе в 2018 году» | III-IV квартал2018 года | Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак) |
| 35. | Проведение мероприятий совместно с Федерацией независимых профсоюзов России по обсуждению базовых положений порядка формирования пенсионных прав, расчета пенсии и по вопросам совершенствования пенсионной системы | III-IV квартал2018 года | Департамент пенсионного обеспечения(И.М. Игнатьев) |
| 36. | Проведение мероприятий совместно с Союзом пенсионеров России по разъяснению пенсионного и социального законодательства | III-IV квартал2018 года | Департамент пенсионного обеспечения(И.М. Игнатьев) |
| 37. | Организация обсуждения проекта государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» с Общественным советом при Минтруде России  | II-IV квартал 2018 года | Департамент занятости населения (М.В. Кирсанов) |
| ***Механизм: Обеспечение понятности общественно-значимых нормативных правовых актов*** |
| 38. | Определение перечня проектов общественно-значимых нормативных правовых актов, которые планируются к разработке в 2018 году  | январь 2018 года | Департамент правовой и международной деятельности (А.Ю. Безпрозванных),директора департаментов  |
| 39. | Согласование плана законопроектных работ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и перечня проектов нормативных правовых актов с Общественным советом при Минтруде России | февраль 2018 года | Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Ф.И. Воронин),Департамент правовой и международной деятельности (А.Ю. Безпрозванных),директора департаментов  |
| 40. | Размещение плана законопроектных работ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на официальном сайте Минтруда России  | февраль 2018 года | Департамент правовой и международной деятельности (А.Ю. Безпрозванных) |
| 41. | Размещение на официальном сайте Минтруда России разъяснений, комментариев проектов текстов общественно-значимых нормативных правовых актов в наглядном и доступном для граждан формате с использованием инфографики, представление текста нормативного правового акта в наглядном и понятном виде  | I-IV квартал 2018 года | Директора департаментов |
| ***Механизм: Реализация принципа информационной открытости Минтруда России*** |
| 45. | Обеспечение актуализации информации в разделе «Открытое министерство» на официальном сайте Минтруда России  | I-IV квартал 2018 года | Директора департаментов  |