**Об организации работы с открытыми данными**

Во исполнение пункта 5 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 29 мая 2014 г. № 4 в целях организации работы с открытыми данными приказываю:

1. Создать рабочую группу ФАДН России по организации работы с открытыми данными согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Ведомственный план Федерального агентства по делам национальностей по реализации мероприятий в области открытых данных   
на 2018 – 2019 годы согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить График размещения в сети «Интернет» наборов открытых данных Федерального агентства по делам национальностей на 2018 – 2019 годы согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Определить ответственных сотрудников структурных подразделений за подготовку и размещение наборов открытых данных на официальном сайте ФАДН России в соответствии с графиком, утвержденным пунктом 3 настоящего приказа.

5. Начальникам структурных подразделений ФАДН России обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Ведомственным планом и Графиком, утвержденным пунктами 2 и 3 настоящего приказа.

6. Отделу реализации и информационного сопровождения мероприятий (Е.Т. Гараев) обеспечить размещение наборов открытых данных   
на официальном сайте ФАДН России в соответствии с Графиком, утвержденным пунктом 3 настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить   
на заместителя руководителя М.В. Ипатова

Руководитель И.В. Баринов

Приложение № 1

к приказу ФАДН России

от 2018 г. №

**Состав рабочей группы ФАДН России по организации работы с открытыми данными**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование структурного подразделения (структурной единицы)** | **Ф.И.О., замещаемая должность** |
| 1 | **Руководитель рабочей группы:** |  |
|  |  |  |
| 2 | **Члены рабочей группы:** |  |
| 2.1 | Управление делами |  |
| 2.2 | Управление мониторинга, анализа и прогноза |  |
| 2.3 | Управление по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве |  |
| 2.4 | Управление программ и проектов в сфере национальной политики |  |
| 2.5 | Отдел по защите государственной тайны |  |
| 2.6 |  |  |
| 2.7 |  |  |

Приложение № 2

к приказу ФАДН России

от 2018 г. №

Одобрен

Общественным советом

при ФАДН России

протокол

от 2018 г. №

**ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ**

**НА 2018 – 2019 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Развитие методического обеспечения в области открытых данных | | | |
| 1.1. | Определение направления методического обеспечения деятельности в области открытых данных ФАДН России | Методология в работе раздела открытых данных на официальном сайте ФАДН России в сети Интернет.  Разработаны типовые перечни наборов открытых данных к раскрытию. | Постоянно | Структурные подразделения ФАДН России |
| 1.2 | Проведение оценки (анализ) востребованности открытых данных ФАДН России | Оптимальное распределение информационных ресурсов в соответствии с приоритетами, определяемыми видимым спросом на открытые данные ФАДН России. | Постоянно | Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами ФАДН России |
| 2. | Развитие нормативного правового обеспечения | | | |
| 2.1. | Подготовка и согласование Ведомственного плана мероприятий Федерального агентства по делам национальностей в области открытых данных на 2018 - 2019 годы и графика раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных Федерального агентства по делам национальностей на период 2018 - 2019 годы с Советом по открытым данным, актуализация плана и графика по результатам экспертного обсуждения | Ведомственный план мероприятий Федерального агентства по делам национальностей в области открытых данных на 2018 - 2019 годы и график раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных Федерального агентства по делам национальностей на период 2018 - 2019 годы актуализированы. | II квартал 2018 г. | Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами ФАДН России |
| 2.2. | Организация эффективного взаимодействия с потребителями данных | Развитие механизмов обратной связи с потребителями открытых данных ФАДН России. | Постоянно | Структурные подразделения ФАДН России |
| 3. | Развитие инфраструктуры открытых данных | | | |
| 3.1. | Подготовка и внесение предложений по совершенствованию Портала открытых данных Российской Федерации | Реализация возможности совершенствования (доработки) Портала открытых данных Российской Федерации. | По мере появления предложений | Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами ФАДН России |
| 4. | Обеспечение доступа к открытым данным | | | |
| 4.1. | Приведение раздела открытых данных на сайте ФАДН России в соответствии с методическими рекомендациями | Реестр наборов открытых данных, соответствующий общим требованиям к публикации. | По мере изменения нормативных документов | Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами ФАДН России |
| 4.2. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении ФАДН России в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах с помощью которых осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети Интернет в форме открытых данных | Доклад в Совет по открытым данным о размещении общедоступной информации, находящейся в распоряжении ФАДН России в соответствии с полномочиями, в сети Интернет в форме открытых данных. | До 10 декабря ежегодно | Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами ФАДН России |
| 4.3. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии публичной отчетности в сети Интернет в формате открытых данных | Отчет ФАДН России об исполнении Федерального агентства по делам национальностей в области открытых данных на 2018 - 2019 годы | Ежегодно | Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами ФАДН России |
| 4.4. | Размещение обязательных наборов открытых данных ФАДН России | Опубликованные в формате открытых данных наборы данных ФАДН России в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и постановлений Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 953 и от 14.09.2012 № 928. | В соответствии с графиком раскрытия приоритетных социально - значимых наборов данных Федерального агентства по делам национальностей на период 2018 - 2019 годы | Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами ФАДН России |
| 5. | Формирование экосистемы открытых данных | | | |
| 5.1. | Определение программ популяризации тематики и информации в форме открытых данных | Востребованность информации в форме открытых данных. | Постоянно | Структурные подразделения ФАДН России |
| Увеличение количества обращений к наборам информации в форме открытых данных. |
| 5.2. | Формирование площадки для общественного обсуждения открытых данных и данных интерактивных сервисов | Обеспечение доступа к информации в форме открытых данных через мобильные сервисы. | Постоянно | Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами ФАДН России |
| 5.3. | Развитие компетенций в области открытых данных в Российской Федерации | Обучение сотрудников ФАДН России, ответственных за работу с открытыми данными. | Постоянно | Структурные подразделения ФАДН России |
| 5.4. | Определение организационной структуры работы с открытыми данными | Назначен ответственный за работу с открытыми данными (не ниже заместителя руководителя). | Постоянно | Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами ФАДН России |
| Назначены ответственные за формирование, актуализацию, подготовку и публикации, публикацию наборов открытых данных ФАДН России. |
| 5.5. | Совершенствование работы ФАДН России с обращениями граждан | Наличие классификации обращений граждан. | Постоянно | Управление делами ФАДН России |
| 5.6. | Совершенствование работы ФАДН России с референтными группами | Выявлены потенциальные потребители наборов данных (размещенных и запланированных). | По мере поступления | Структурные подразделения ФАДН России |
| Определена соответствующая референтная группа для каждого набора данных. |
| Сформирован реестр замечаний к размещенным наборам открытых данных. |
| 5.7. | Совершенствование работы ФАДН России с Общественным советом при Федеральном агентстве по делам национальностей | Проведено заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей, посвященное открытым данным. | В соответствии с планом работы Общественного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей на 2018 год | Управление Управление делами ФАДН России, Цправление программ и проектов в сфере национальной политики |
| Сформированный Общественным советом при Федеральном агентстве по делам национальностей список наборов данных к раскрытию в форме открытых данных в порядке убывания приоритета, размещенный на сайте ФАДН России в разделе открытых данных. |
| Разработана структура наиболее важных наборов данных с участием Общественного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей. |
| Рассмотрены ситуации отказов в предоставлении информации в форме открытых данных Общественным советом при Федеральном агентстве по делам национальностей. |
| 5.8. | Совершенствование работы Пресс-службы ФАДН России | Популяризация открытых данных в обществе, среди разработчиков (социальные сети, раздел открытых данных, видеоролики). | По мере поступления запросов и замечаний | Должностные лица, на которые возложены функции Пресс - службы ФАДН России, Отдел реализации и информационного сопровождения мероприятий Управления делами ФАДН России |
| Сформирован список наборов к раскрытию в форме открытых данных, запрашиваемых средствами массовой информации. |

Приложение № 2

к приказу ФАДН России

от 2018 г. №

Одобрен

Общественным советом

при ФАДН России

протокол

от 2018 г. №

**ПЛАН-ГРАФИК**

**РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ**

**ФАДН РОССИИ НА 2018 - 2019 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Набор данных | Краткая характеристика набора данных (ориентировочный перечень информационных полей) | Периодичность предоставления/обновления (единовременно, ежегодно, ежеквартально, ежемесячно, еженедельно, ежедневно, по мере внесения изменений, адаптивно по факту поступления) | Уровень детализации (глобальный, федеральный, региональный, муниципальный, поселенный, объектовый) | Структурное подразделение, ответственное за предоставление информации (поставщик информации) | Срок публикации набора данных |
| 1 | Тематическое направление: Государство | | | | | |
|  | Обязательные наборы данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 г. № 953, распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187 для публикации в форме открытых данных и распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2017 № 232-р | | | | | |
| 1.1 | Тематическая рубрика: Данные статистической информации, сформированной ФАДН России | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Статистическая информация, сформированная ФАДН России в соответствии с федеральным планом статистических работ: форма федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования» | Структура набора данных соответствует структуре показателей, собираемых в рамках статистических измерений | С полугодовой периодичностью | федеральный | Структурные подразделения ФАДН России | до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 1.2 | Тематическая рубрика: Сведения о вакантных должностях и конкурсов на замещение вакантных должностей государственной службы | | | | | |
| 1.2.1 | Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы, имеющихся в ФАДН России | Наименование вакантной должности, имеющейся в ФАДН России | по мере внесения изменений | федеральный | Управление делами ФАДН России | ежемесячно |
| 1.2.2 | Сведения о конкурсах на замещение вакантных должностей государственной службы в ФАДН России | Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной службы, вакантных должностей муниципальной службы | по мере необходимости | федеральный | Управление делами ФАДН России | в течении суток после получения информации |
| 1.2.3 | Перечень государственных услуг, оказываемых ФАДН России | Структура набора данных соответствует структуре действующих форм учета | по мере внесения изменений | федеральный | Структурные подразделения | в течение 3 рабочих дней после представления информации |
| 2 | Тематическое направление: Государственные информационные системы федеральных органов исполнительной власти | | | | | |
|  | Сведения о государственных информационных системах | | | | | |
| 2.1 | Тематическая рубрика: Перечень информационных систем ФАДН России | | | | | |
| 2.1.1 | Перечень информационных систем | Полное и краткое наименование информационной системы; назначение информационной системы; ответственный за сопровождение информационной системы | по мере внесения изменений | объектовый | Структурные подразделения ФАДН России | до 20 декабря ежегодно |