Проект ведомственного плана Министерства образования и науки Российской Федерации
по реализации в 2018 году мероприятий в области открытых данных

| **№** **п/п** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Развитие нормативного правового обеспечения** |
| 1.1. | Планирование размещения наборов открытых данных и назначение ответственных в Минобрнауки России за размещение открытых данных | Актуализированы приказы о назначении ответственных за размещение наборов открытых данных и об утверждении графика раскрытия приоритетных социально значимых наборов открытых данных Минобрнауки России | II квартал 2018 года | Департамент информационной политики |
| 1.2 | Подготовка и защита актуализированного графика раскрытия приоритетных социально значимых наборов  | Подготовлен и защищен на Совете по открытым данным актуализированный график раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных  | II квартал 2018 года | Департамент информационной политики |
| **2.** | **Обеспечение доступа к открытым данным** |
| 2.1. | Анализ информации, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети Интернет в форме открытых данных, а также выявления востребованности такой информации и поддержания такой информации в актуальном состоянии | Опубликован набор открытых данных «Перечень информационных систем» | III квартал 2018 года | Департамент информационной политики |
| 2.2. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении Минобрнауки России в соответствии с полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, с помощью которых осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети «Интернет» в форме открытых данных | Наборы открытых данных размещены в соответствии с методическими рекомендациями по публикации открытых данных, а также техническими требованиями к публикации открытых данных, утверждаемыми Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства.Подготовлен доклад в Совет по открытым данным о размещении общедоступной информации, находящейся в распоряжении Минобрнауки России в соответствии с полномочиями, в сети «Интернет» в форме открытых данных | В течение годаВ соответствии с утвержденным планом-графиком деятельности Совета по открытым данным | Департамент информационной политики |
| 2.3. | Организация эффективного взаимодействия с потребителями открытых данных | Запросы на раскрытие информации в формате открытых данных рассмотрены объективно и оперативно. | В течение года | Департамент информационной политики |
| 2.4 | Подготовка предложений по оптимизации работы портала открытых данных Минобрнауки России | Подготовлен перечень предложений по оптимизации работы портала открытых данных Минобрнауки РоссииПодготовлены предложения по доработке информационных системы Минобрнауки России с целью обеспечения автоматизации выгрузки информации в формате открытых данных | IV квартал 2018 года | Департамент информационной политикиЗаинтересованные структурные подразделения |
| **3.** | **Формирование экосистемы открытых данных** |
| 3.1. | Распространение опыта работы с открытыми данными | Разработаны типовые перечни наборов открытых данных к раскрытию органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования | В течение года | Департамент информационной политики |
| 3.2.. | Совершенствование работы Минобрнауки России и его подведомственных организаций с общественностью | Повешен уровень востребованности открытых данных Минобрнауки России в обществе, среди разработчиков приложений и сервисов | В течение года | Департамент информационной политики |
| 3.3. | Совершенствование работы Минобрнауки России и его подведомственных организаций с разработчиками | Участие в организации конкурсов, встреч, семинаров для разработчиков приложений и сервисов | В течение года | Департамент информационной политики |
| **4** | **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** |  |  |  |
| 4.1. | Анализ существующих сопоставимых отечественных и зарубежных стандартов и профилей публикации данных, существующих метаданных по сопоставимым тематическим направлениям | Подготовлены аналитические материалы по внедрению зарубежных стандартов и профилей при публикации наборов данных | IV квартал 2018года | Департамент информационной политики |