**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Руководитель Федерального казначейства**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Е. Артюхин**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год**

**План Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных на период 2017-2018 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **Срок исполнения** | **Ответственные****исполнители****и соисполнители** |  |
| **1.** | **Развитие нормативного правового обеспечения** |  |
| 1.1. | Определение организационной структуры работы с открытыми данными | Издан приказ о создании Рабочей группы по работе с открытыми данными в Федеральном казначействеСостав и контактная информация Рабочей группы по работе с открытыми данными в Федеральном казначействе, опубликованы в разделе «Открытые данные» Официального сайта ФКГрафик совещаний Рабочей группы Федерального казначейства, опубликован в разделе «Открытые данные» Официального сайта ФК | Декабрь 2017 года | Административное управление |  |
| 1.2. | Утверждение регламента ведения наборов открытых данных Федерального казначейства  | Утвержден регламента ведения наборов открытых данных Федерального казначейства | Декабрь 2017 года | Управление информационных системУправления центрального аппарата Федерального казначейства |  |
| 1.3. | Корректировка и согласование с Советом по открытым данным Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных и Графика раскрытия приоритетных наборов данных в рамках компетенции Федерального казначейства | Подготовлены и согласованы с Советом по открытым данным проекты доработанного Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных и доработанного Графика раскрытия приоритетных наборов данных в рамках компетенции Федерального казначейства | В соответствии с указаниями и поручениями Аппарата Правительства Российской Федерации и Совета по открытым данным, а также по мере необходимости | Административное управлениеУправленияцентрального аппаратаФедерального казначейства |  |
| 1.4. | Назначение в Федеральном казначействе ответственных за размещение открытых данных | Издан приказ о назначении ответственных за размещение наборов открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных | Декабрь 2017 года | Административное управление,Управленияцентрального аппарата Федерального казначейства |  |
| 1.5. | Планирование размещения наборов открытых данных | Утвержден План Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных и График раскрытия приоритетных наборов данных в рамках компетенции Федерального казначейства | После согласования с Советом по открытым данным проекта Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных и Графика раскрытия приоритетных наборов данных,в рамках компетенции Федерального казначейства | Административное управление,Управленияцентрального аппарата Федерального казначейства |  |
| **2.** | **Развитие ИТ-инфраструктуры открытых данных** |  |
| 2.1. | Участие Федерального казначейства в проведении опытной эксплуатации доработанного портала открытых данных Российской Федерации | Принято участие в опытной эксплуатации доработанного Портала открытых данных Российской Федерации (при необходимости), подготовлены предложения к проекту концепции развития и технического задания на совершенствование Портала (в случае поступления документов) | Согласно поступивших документов/ запросов | Управлениеинформационных систем,Управленияцентрального аппарата Федерального казначейства |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Обеспечение доступа к открытым данным** |  |
| 3.1. | Анализ информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети Интернет в форме открытых данных, а также выявления востребованности такой информации и поддержания такой информации в актуальном состоянии | Проведен анализ информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах | Ежегодно | Административное управление,Управленияцентрального аппаратаФедерального казначейства |  |
| 3.2. | Свод, обобщение результатов проведенного анализа информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах | Подготовлен доклад в Совет по открытым данным о результатах проведенного анализа информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, информационных ресурсах, реестрах и регистрах | В соответствии с указаниями и поручениями Аппарата Правительства Российской Федерации, а также Совета по открытым данным | Уполномоченныйв Федеральном казначействепо открытым данным |  |
| 3.3. | Создание набора открытых данных, содержащего сведения об информационных системах, с помощью которых в том числе осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, оператором которых является Федеральное казначейство | Размещен на портале открытых данных Российской Федерации набор открытых данных «Перечень информационных систем», содержащий сведения об информационных системах, с помощью которых в том числе осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, оператором которых является Федеральное казначейство | По мере изменений, в соответствии с требованиями Роскомнадзора по установленному регламенту | Управлениеинформационных систем |  |
| 3.4. | Согласование с Советом по открытым данным с привлечением представителей экспертного сообщества и заинтересованных организаций перечня, структур и паспортов наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных, в том числе с учетом востребованности со стороны гражданского общества, бизнеса | Согласован с Советом по открытым данным: перечень, структуры и паспорта наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных | В соответствии с утвержденным планом-графиком деятельности Совета по открытым данным по определению требований к наборам открытых данных, подлежащих размещению в сети Интернет в форме открытых данных | Управлениеинформационных систем |  |
| 3.5. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, с помощью которых осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети Интернет в форме открытых данных | Размещена в сети Интернет в форме открытых данных общедоступная информация, находящаяся в распоряжении Федерального казначейства, в соответствии с его полномочиями | Ежегодно, до 10 декабря  | Управлениеинформационных систем |  |
| 3.6. | Свод, обобщение информации о размещении в сети Интернет в форме открытых данных общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства, в соответствии с его полномочиями | Подготовлен доклад в Совет по открытым данным о размещении в сети Интернет в форме открытых данных общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства, в соответствии с его полномочиями | В соответствии с указаниями и поручениями Аппарата Правительства Российской Федерации, а также Совета по открытым данным | Уполномоченныйв Федеральном казначействепо открытым данным |  |
| 3.7. | Размещение общедоступной информации, находящейся в распоряжении Федерального казначейства в соответствии с его полномочиями, в том числе содержащейся в информационных системах, с помощью которых осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети Интернет в форме открытых данных | Доработаны информационные системы Федерального казначейства с целью обеспечения доступа в сети Интернет к открытым даннымНаборы открытых данных, размещенные Федеральным казначейством в соответствии с методическими рекомендациями по публикации открытых данных, а также техническими требованиями к публикации открытых данных, утверждаемыми Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства (далее – Методические рекомендации) | По мере изменений | Управлениеинформационных систем |  |
| 3.8. | Приведение раздела «Открытые данные» официального сайта Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.roskazna.ru](http://www.roskazna.ru)) (далее – Официальный сайт ФК) в соответствие с Методическими рекомендациями | Достигнут результат повышения места в итоговом рейтинге открытых данных АИС «Мониторинг государственных сайтов» ([www.gosmonitoring.ru](http://www.gosmonitoring.ru)) на 5 позиций.Реестр наборов открытых данных соответствует общим требованиям к публикации | Декабрь 2017 года | Управление информационных системАдминистративное управление |  |
| 3.9. | Размещение обязательных наборов открытых данных в сети Интернет. Определение соответствия наборов открытых данных нормативной и методической базе | Размещены наборы открытых данных в области открытых данных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 1187-р, либо предоставлена информация об отсутствии таких данных у Федерального казначействаОпубликованы в формате открытых данных все наборы данных Федерального казначейства в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. и Постановлений Правительства № 953 от 24.11.2009 г. и № 928 от 14 сентября 2012 г. | По мере обновления наборов открытых данных | Управление информационных системУправленияцентрального аппаратаФедерального казначейства |  |
| 3.10. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии публичной отчетности в сети Интернет в форме открытых данных | Ежеквартальный отчет Федерального казначейства об исполнении плана мероприятий «Открытые данные Российской Федерации»Отчет об исполнении Плана Федерального казначейства по реализации мероприятий в области открытых данных | Ежеквартально | Административное управлениеУправленияцентрального аппаратаФедерального казначейства |  |
| 3.11. | Организация 2-х ведомственных Хакатонов Федерального казначейства  | Обеспечен доступ к информации о бюджетной системе Российской Федерации и об организации бюджетного процесса в Российской Федерации, а также к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями бюджетных полномочий и их участии в отношениях, регулируемых бюджетным законодательством Российской Федерации, посредством операционной системы Android через Google Play (или аналогичную систему iOs). | В течение 2017 года | Управление информационных системАдминистративное управление |  |
| **4** | **Содействие становлению и развитию негосударственных институтов, экосистемы открытых данных и формированию культуры открытых данных** |  |
| 4.1. | Развитие компетенций в области открытых данных в Федеральном казначействе | Организована презентация образовательного курса по работе с открытыми данными, разработанного Открытым правительством. Образовательный курс по работе с открытыми данными размещен на внутреннем портале Федерального казначейства  | По итогам размещения образовательного курса по работе с открытыми данными Советом по открытым данным | Административное управлениеУправлениеинформационных систем |  |
| 4.2. | Совершенствование работы Федерального казначейства с Общественным советом при Федеральном казначействе (далее – Общественный совет) | Проведено заседание Общественного совета, посвященное открытым данным.Разработана структура наиболее важных наборов данных с участием Общественного совета.Сформирован и размещен в разделе «Открытые данные» на Официальном сайте ФК список наборов данных к раскрытию в форме открытых данных в порядке убывания приоритета, установленным Общественным советом.  | До 31 декабря 2017 года | Административное управление |  |
| 4.3. | Совершенствование работы Федерального казначейства со средствами массовой информации (далее – СМИ) | Размещены на Официальном сайте ФК пресс-релизы по каждому набору данных, раскрытому в текущем году.Сформирован и размещен в разделе «Открытые данные» на Официальном сайте ФК список наборов к раскрытию в форме открытых данных, запрашиваемых СМИ. Сформирован и размещен в разделе «Открытые данные» на Официальном сайте ФК список замечаний к размещенным наборам открытых данных, поступивших от представителей СМИ. | По мере необходимости | Административное управление |  |