**Проект**

**План Росреестра по реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 - 2018 гг.**

| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** | | | | |
|  | Информационная и методическая поддержка участников III Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации» по использованию открытых данных Росреестра | Оказанная методическая и организационная поддержка | IV квартал 2017 года | УМГУ  УИТ |
|  | Выявление лучших практик использования наборов открытых Росреестра | Опубликованные на официальных ресурсах Росреестра в сети интернет данные о лучших практиках использования ведомственных наборов открытых данных | В течение 2018 года | УМГУ  СПЦА  УДГЗ |
| **Развитие нормативного правового обеспечения** | | | | |
| 3 | Актуализация Ведомственного плана Росреестра по реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 - 2018 гг., и направление его в Экспертный совет по открытым данным | По итогам рассмотрения Советом по открытым данным Ведомственный план Росреестра по реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 - 2018 гг. утвержден приказом Росреестра | IV квартал 2017 года | УМГУ  СПЦА |
| 4 | Актуализация приказа Росреестра от 17.11.2015 № П/595 «О размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в форме отрытых данных» | Утвержденный актуализированный Приказ | I квартал 2018 года | УМГУ  СПЦА |
| 5 | Организация эффективного взаимодействия с потребителями данных | Размещение в разделе «Открытые данные» официального сайта Росреестра документов, регламентирующих работу с открытыми данными | IV квартал 2017 года | УМГУ  УДГЗ |
| **Развитие инфраструктуры открытых данных** | | | | |
| 6 | Обеспечение возможности автоматической выгрузки данных в формате открытых данных из информационных систем Росреестра и размещение их на сайте Росреестра в автоматическом режиме | Обеспечена автоматическая выгрузка данных из информационных систем Росреестра в формате открытых данных и их автоматическая публикация на сайте Росреестра | II квартал 2018 года | УИТ |
| 7 | Организация размещения наборов открытых данных Росреестра на портале открытых данных Российской Федерации | Размещение наборов открытых данных Росреестра на портале открытых данных Российской Федерации | II квартал 2018 года | УИТ |
| **Обеспечение доступа к открытым данным** | | | | |
| 8 | Доработка официального сайта Росреестра с целью размещения в разделе «Открытые данные» счетчиков количества просмотров и скачиваний, а также формы обратной связи и механизмов оценки наборов открытых данных | Определение для каждого набора данных потенциальных потребителей, получение обратной связи от потребителей | I квартал 2018 года | УИТ  УМГУ  УДГЗ |
| 9 | Доработка раздела официального сайта Росреестра «Открытые данные» в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по машиночитаемости | Улучшение позиции сайта Росреестра в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов» | II квартал 2018 года | УИТ  УМГУ  УДГЗ |
| 10 | Доработка набора открытых данных «Кадастровая карта (метаданные)» (по согласованию с Советом по открытым данным) | Размещение на официальном сайте Росреестра актуализированного набора открытых данных «Кадастровая карта (метаданные)» | II квартал 2018 года | УИТ |
| 11 | Проработка вопроса о размещении информации о деятельности подведомственных Росреестру учреждений в формате открытых данных на сайтах учреждений и Росреестра | На сайтах учреждений и Росреестра размещена информации о деятельности подведомственных Росреестру учреждений в формате открытых данных | III квартал 2018 года | ФГБУ «ФКП Росреестра» ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» |
| 12 | Корректировка настоящего плана  и графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных | Актуализация настоящего плана  и графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных | Ежегодно, начиная с декабря 2017 года | УМГУ |
| **Формирование экосистемы открытых данных** | | | | |
| 13 | Развитие компетенций в области открытых данных в Российской Федерации | Участие сотрудников Росреестра в образовательных семинарах, других мероприятиях в части развития компетенций в области открытых данных. | По отдельному плану | УГСКП |
| 14 | Совершенствование работы Росреестра  с референтными группами | Оказание информационной и методической поддержки участникам Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации» | IV квартал 2017 | УМГУ  УИТ |
| 15 | Подготовка пресс релизов по поводу раскрытия данных | Размещенные на официальных ресурсах Росреестра пресс-релизы по наиболее значимым наборам данных  Сформирован список наборов к раскрытию в форме открытых данных, запрашиваемых средствами массовой информации, размещенный  в разделе открытых данных.  Популяризация открытых данных Росреестра | По мере раскрытия новых наборов данных | УДГЗ  СПЦА |