ПРОЕКТ

**Ведомственный план Федерального агентства по рыболовству по реализации мероприятий в области открытых данных на 2018 год**

| **№ п./п.** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Развитие методического обеспечения в области открытых данных** |
| 1.1. | Анализ существующих сопоставимых отечественных стандартов и профилей публикации данных, существующих метаданных по сопоставимым тематическим направлениям. | Рекомендации по разработке и внедрению стандартов и профилей публикации наборов данных. | В течение 2018 г. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 1.2. | Планирование размещения информации Росрыболовства в форме открытых данных. | График раскрытия Росрыболовством приоритетных социально-значимых наборов данных по реализации мероприятий в области открытых данных. | В течение 2018 г. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 1.3. | Подготовка материалов в ежегодный доклад Минэкономразвития России о результатах раскрытия общедоступной информации в форме открытых данных.  | Доклад. | По запросу | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 1.4. | Аудит информационных ресурсов на предмет выявления общедоступной информации, для возможного размещения в форме открытыхданных, а также выявления востребованности такой информации и поддержания такой информации в актуальном состоянии. | Доклад в Совет по открытым данным. | По запросу | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| **2.** | **Развитие нормативного правового обеспечения** |
| 2.1. | Организация эффективного взаимодействия с потребителями данных. | Разместить в разделе открытых данных утвержденные приказом внутренние инструкции и регламенты взаимодействия Росрыболовства и его территориальных управлений с потребителями данных. Коррекция ошибочных данных и уведомления потребителей об обновлении данных. | В течение 2018 г. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 2.2. | Разработка перечней информации, размещаемой Росрыболовством в сети «Интернет» в форме открытых данных, и рекомендаций по размещению такой информации. | Перечни информации, размещаемой Росрыболовством в сети «Интернет» в форме открытых данных, утвержденные Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства, и рекомендации по размещению такой информации. | По итогам подготовки типовых перечней информации Минэкономразви-тия России | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 2.3. | Организация эффективного взаимодействия Росрыболовства с его территориальными управлениями по вопросам размещения в сети «Интернет» открытых данных. | Информационное взаимодействие Росрыболовства с его территориальными управлениями по вопросам размещения в сети «Интернет» открытых данных. | II квартал 2018 г. | Управление контроля, надзора и рыбоохраныА.Г. Здетоветский |
| **3.** | **Обеспечение доступа к открытым данным** |
| 3.1. | Приведение раздела открытых данных в соответствии с методическими рекомендациями. | Реестр наборов открытых данных, соответствующий общим требованиям к публикации.Реализованные в разделе открытых данных средства визуализации открытых данных (табличная визуализация, картографическая визуализация, возможность построения графиков и диаграмм): при условии дополнительного финансирования. Достигнутый максимальный результат в рамках технического мониторинга открытых данных на портале АИС «Мониторинг государственных сайтов». | II квартал 2018 г. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 3.2. | Согласование с Советом по открытым данным с привлечением представителей экспертного сообщества и заинтересованных организаций перечня, структур и паспортов наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных, в том числе с учетом востребованности со стороны гражданского общества, бизнеса. | Согласованные с Советом по открытым данным: перечень, структуры и паспорта наборов открытых данных, подлежащих размещению в сети «Интернет» в форме открытых данных. | В соответствии с Графиком раскрытия приоритетно-значимых наборов данных по реализации мероприятий в области открытых данных Росрыболовства. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 3.3. | Размещение обязательных наборов открытых данных. Определение соответствия нормативной и методической базе. | Размещенные наборы открытых данных в области открытых данных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 1187-р.Опубликованные в формате открытых данных все справочники, которые ведутся Росрыболовством и его территориальными управлениями, согласно сведениям из Единой системы нормативно-справочной информации.Опубликованные в формате открытых данных все наборы данных Росрыболовства и территориальных управлений в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. и Постановлений Правительства № 953 от 24.11.2009 г. и № 928 от 14 сентября 2012 г. | С января по декабрь 2018 г. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 3.4. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии публичной отчетности в сети «Интернет» в форме открытых данных. | Отчет об исполнении Ведомственного плана Федерального агентства по рыболовству по реализации мероприятий в области открытых данных. | Декабрь 2018 г. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 3.5. | Размещение общедоступной информации, находящейся в распоряжении Росрыболовства в соответствии с полномочиями Росрыболовства, в том числе содержащейся в информационных системах с помощью которых осуществляется ведение информационных ресурсов, реестров и регистров, в сети «Интернет» в форме открытых данных | Доработанные информационные системы Росрыболовства, с целью обеспечения доступа в сети «Интернет» к открытым данным (при условии дополнительного финансирования).Наборы открытых данных, размещенные в соответствии с методическими рекомендациями по публикации открытых данных Росрыболовства, а также техническими требованиями к публикации открытых данных наборы открытых данных, утверждаемыми Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства. | Ежеквартально. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 3.6. | Отчет Росрыболовства об исполнении Ведомственного плана мероприятий «Открытые данные Российской Федерации». | Отчет об исполнении Ведомственного плана Федерального агентства по рыболовству по реализации мероприятий в области открытых данных. | Декабрь 2018 г. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 3.7. | Корректировка настоящего плана и графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных. | Актуализация настоящего плана и графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных. | По мере необходимости | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 4. | **Формирование экосистемы открытых данных** |
| 4.1. | Совершенствование работы Росрыболовства с референтными группами (включая работу с обращениями граждан). | Состав и контактная информация рабочей группы по работе с открытыми данными в Росрыболовстве, опубликованный в разделе открытых данных.График заседаний рабочей группы Росрыболовства и его территориальных управлений, опубликованный в разделе открытых данных.Ответственные сотрудники, на которых возлагаются функции формирования, актуализации и подготовки наборов открытых данных к публикации, в Росрыболовстве.Установленный порядок формирования, актуализации, подготовки и публикации наборов открытых данных Росрыболовством.Разработанная и внедренная система мотивации, включающая критерии оценивания нормативно установленной и инициативной активности сотрудников Росрыболовства открытых данных по результатам мониторинга реализации планов раскрытия данных и профильной активности сотрудников. | II квартал 2018 г. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 4.2. | Распространение опыта работы с открытыми данными. Совершенствование работы Росрыболовства. | Созданная в Росрыболовстве консультационно-методическая группа (центра компетенций) по работе с открытыми данными.Сформированный в Росрыболовстве совещательный орган (рабочая группа, комиссия), призванный координировать деятельность структурных подразделений Росрыболовства.  | II полугодие 2018 г. | Административное управление Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 4.3. | Совершенствование работы с обращениями граждан | Наличие классификации обращений граждан.Реализованная форма обратной связи, позволяющая сформировать запрос на раскрытие данных в разделе открытых данных. Сформированный реестр наборов данных в разделе открытых данных, запрашиваемых в виде обращений граждан. | I полугодие 2018 г. | Административное управление Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |
| 4.4. | Совершенствование работы Росрыболовства с референтными группами. | Выявленные потенциальные потребители наборов данных (размещенных и запланированных).Определена соответствующая референтная группа для каждого набора данных.Сформированный реестр замечаний к размещенным наборам открытых данных в порядке убывания приоритета. представителями каждой референтной группы, размещенный в разделе открытых данных. Обсуждение, консультации по внесению изменений в реестр наборов данных в разделе открытых данных.Сформированный список наборов данных к раскрытию в форме открытых данных в порядке убывания приоритета по каждой референтной группе с участием координационных органов, размещенный в разделе открытых данных.Внесение изменений в реестр наборов данных в разделе открытых данных.Участие в организации конкурсов, встреч, семинаров для разработчиков на открытых данных. | IV квартал 2018 г. | Административное управление (свод)Е.В. КасинцовСтруктурные подразделения Росрыболовства |